## Plan de costos
Costos RRHH | Personal | Pago x hora | Aguinaldo | Cantidad horas | Total | Item | Total
Scrum Master | Felipe Araneda | 11000 | 90365 | 325 | 3665365 | Costos RRHH | 17026825
Desarrollador | Elvis Olmedo | 10000 | 90365 | 325 | 3340365 | Equipos e infraestructura | 9009860
Ing. Base de datos | Vicente Valdés | 10000 | 90365 | 325 | 3340365 | Gastos generales e improvistos | 6570000
Responsable de calidad | Juan Cabrera | 10000 | 90365 | 325 | 3340365 | Gastos comunes | 450000
Diseñador | Diego Lucero | 10000 | 90365 | 325 | 3340365 |  | 33056685
Equipos e infraestructura | Descripción | Costo unitario o por mes | Cantidad unidad o mes | Total
Notebooks | Equipos para desarollar | 649990 | 7 | 4549930
Perifericos | Mouse | 29990 | 7 | 209930
Sillas de escritorio |  | 50000 | 10 | 500000
Oficina | Lugar de desarrollo y reunion | 750000 | 5 | 3750000
Gastos generales e imprevistos | Precio unitario | Cantidad | Total
Transporte | 1600 | 700 | 1120000
Desayuno | 2500 | 350 | 875000
Almuerzo | 4500 | 350 | 1575000
Reserva de emergencia | 3000000 | 1 | 3000000
Gastos comunes | Precio unitario | Cantidad de meses | Total
Agua | 20000 | 5 | 100000
Luz | 35000 | 5 | 175000
Gas | 15000 | 5 | 75000
Internet | 20000 | 5 | 100000

## Flujo de caja
Antedecentes | [15 empty] | Inversion | -34000000
Presupuesto | 35000000 |  | EL PRESTAMO FUE SOLICITADO EL MES DE AGOSTO Y SE OPTO POR ELEGIR EL MES DE SEPTIEMPRE PARA EL NO PAGO POR LO QUE SE TERMINARÁ DE PAGAR EL CREDITO EN EL MES 14 | [12 empty] | Flujo 1 | 28337999.49
Costo del proyecto | 33056685 | [14 empty] | Flujo 2 | 22671687.72
Prestamo a solicitar | 34000000 | [14 empty] | Flujo 3 | 21936192.21
[16 empty] | Flujo 4 | 12936525.44
[16 empty] | Flujo 5 | 24099935
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total | Flujo 6 | 20766580
Egresos | [15 empty] | Flujo 7 | 17433225
Costos RRHH | 4006311.765 | 4006311.765 | 4006311.765 | 4006311.765 | 1001577.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17026825 | Flujo 8 | 14099870
Equipos e infraestructura | 6009860 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009860 | Flujo 9 | 10766515
Gastos generales e improvistos | 3840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570000 | Flujo 10 | 7433160
Gastos comunes | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Flujo 11 | 4099805
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 40000260 | Flujo 12 | 766450
Total egresos | 13926171.76 | 5666311.765 | 8999666.765 | 8999666.765 | 5364932.941 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Flujo 13 | -2566905
[16 empty] | Flujo 14 | -5900260
Se acordó con el cliente realizar el pago del proyecto en 3 cuotas, la primera el inicio del mismo de un 25%, la segunda en el tercer mes de 25%, y la ultima en la entrega del proyecto del 50%
Ingresos
Cuota 1 pago proyecto | 8264171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 8264171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 16528342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestamo | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TIR | 0.65257
Total ingresos | 42264171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VAN | 3189155.82
Flujo | 28337999.49 | 22671687.72 | 21936192.21 | 12936525.44 | 24099935 | 20766580 | 17433225 | 14099870 | 10766515 | 7433160 | 4099805 | 766450 | -2566905 | -5900260
total semanas de trabajo | 17.1053 |  | 4.25 |  | EL PROYECTO FINALIZA EN EL MES 5 PERO EL CREDITO SE SEGUIRÁ PAGANDO HASTA EL MES 14, POR LO QUE HAY UN MARGEN DE 6 MESES PARA ENCONTRAR
horas de trabajo por semana | 19 | 323 | 3.8 |  | UN NUEVO PROYECTO Y TERMINAR DE PAGAR EL PRIMER PRESTAMO
costo RRHH por semana | 1001577.941
gastos equipos e infraestructura
gastos generales e improvistos | 210000 | 3570000
[14 empty] | Tasa de interés Anual: 21,72% |  | 0.2172
cuota 1 y 2 del proyecto | 8264171.25
cuota 3 | 16528342.5
Egresos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |  | Antedecentes |  |  | Dashboard
Costos RRHH | 4006311.765 | 4006311.765 | 4006311.765 | 4006311.765 | 1001577.941 |  | Presupuesto | 35000000 |  | Inversion | -34000000
Equipos e infraestructura | 6009860 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |  | Costo del proyecto | 33056685 |  | Flujo 1 | 28337999.49
Gastos generales e improvistos | 3840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 210000 |  | Prestamo a solicitar | 34000000 |  | Flujo 2 | 22671687.72
Gastos comunes | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | Flujo 3 | 21936192.21
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Cuotas | 14 |  | Flujo 4 | 12936525.44
Total egresos | 13926171.76 | 5666311.765 | 8999666.765 | 8999666.765 | 5364932.941 |  | Costo total crédito | 40000260 |  | Flujo 5 | 24099935
Ingresos | [6 empty] | Valor Cuota | 3333355 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 1 pago proyecto | 8264171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Interés | 0.2172 |  | TIR | 0.65257
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 8264171.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | VAN | 3189155.82
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 16528342.5
Prestamo | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ingresos | 42264171.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo | 28337999.49 | 22671687.72 | 21936192.21 | 12936525.44 | 24099935