## Plan de costos
Costos RRHH | Personal | Pago x hora | Aguinaldo | Cantidad horas | Total |  | Item | Total
Scrum Master | Felipe Araneda | 10000 | 70000 | 160 | 1670000 |  | Costos RRHH | 6580000
Desarrollador 1 | Elvis Olmedo | 8000 | 50000 | 160 | 1330000 |  | Equipos e infraestructura | 4699930
Desarrollador 2 | Vicente Valdés | 8000 | 50000 | 160 | 1330000 |  | Gastos generales e improvistos | 3820000
Vendedor | Juan Cabrera | 6000 | 40000 | 160 | 1000000 |  | Gastos comunes | 450000
QA | Diego Lucero | 7500 | 50000 | 160 | 1250000 |  |  | 15549930
Equipos e infraestructura | Descripción | Costo unitario o por mes | Cantidad unidad o mes | Total
Notebooks | Equipos para desarollar | 649990 | 2 | 1299980
Perifericos | Mouse | 29990 | 5 | 149950
Sillas de escritorio |  | 50000 | 5 | 250000
Oficina | Lugar de desarrollo y reunion | 750000 | 4 | 3000000
computador | Equipos para desarollar | 750000 | 3 | 2250000
Gastos generales e imprevistos | Precio unitario | Cantidad | Total
Transporte | 1600 | 700 | 1120000
Desayuno | 2500 | 100 | 250000 |  | supuesto | 20 dias habiles
Almuerzo | 4500 | 100 | 450000
Reserva de emergencia | 2000000 | 1 | 2000000
Gastos comunes | Precio unitario | Cantidad de meses | Total
Agua | 20000 | 5 | 100000
Luz | 35000 | 5 | 175000
Gas | 15000 | 5 | 75000
Internet | 20000 | 5 | 100000

## Flujo de caja
Antedecentes | [15 empty] | Inversion | -34000000
Presupuesto | 35000000 |  | EL PRESTAMO FUE SOLICITADO EL MES DE AGOSTO Y SE OPTO POR ELEGIR EL MES DE SEPTIEMPRE PARA EL NO PAGO POR LO QUE SE TERMINARÁ DE PAGAR EL CREDITO EN EL MES 14 | [12 empty] | Flujo 1 | 31391081.9118
Costo del proyecto | 15549930 | [14 empty] | Flujo 2 | 28594611.3235
Prestamo a solicitar | 34000000 | [14 empty] | Flujo 3 | 26352268.2353
[16 empty] | Flujo 4 | 20222442.6471
[16 empty] | Flujo 5 | 23349935
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total | Flujo 6 | 20016580
Egresos | [15 empty] | Flujo 7 | 16683225
Costos RRHH | 1548235.2941 | 1548235.2941 | 1548235.2941 | 1548235.2941 | 387058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580000 | Flujo 8 | 13349870
Equipos e infraestructura | 2449930 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449930 | Flujo 9 | 10016515
Gastos generales e improvistos | 2428235.2941 | 428235.2941 | 428235.2941 | 428235.2941 | 107058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820000 | Flujo 10 | 6683160
Gastos comunes | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Flujo 11 | 3349805
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 40000260 | Flujo 12 | 16450
Total egresos | 6496400.5882 | 2796470.5882 | 6129825.5882 | 6129825.5882 | 4647472.6471 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Flujo 13 | -3316905
[16 empty] | Flujo 14 | -6650260
Se acordó con el cliente realizar el pago del proyecto en 3 cuotas, la primera el inicio del mismo de un 25%, la segunda en el tercer mes de 25%, y la ultima en la entrega del proyecto del 50%
Ingresos
Cuota 1 pago proyecto | 3887482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 3887482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestamo | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TIR | 0.79844
Total ingresos | 37887482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VAN | 11513166.1547
Flujo | 31391081.9118 | 28594611.3235 | 26352268.2353 | 20222442.6471 | 23349935 | 20016580 | 16683225 | 13349870 | 10016515 | 6683160 | 3349805 | 16450 | -3316905 | -6650260
total semanas de trabajo | 8.4211 |  | 4.25 |  | EL PROYECTO FINALIZA EN EL MES 5 PERO EL CREDITO SE SEGUIRÁ PAGANDO HASTA EL MES 14, POR LO QUE HAY UN MARGEN DE 6 MESES PARA ENCONTRAR
horas de trabajo por semana | 19 | 323 | 3.8 |  | UN NUEVO PROYECTO Y TERMINAR DE PAGAR EL PRIMER PRESTAMO
costo RRHH por semana | 387058.8235
gastos equipos e infraestructura
gastos generales e improvistos | 107058.8235 | 1820000
[14 empty] | Tasa de interés Anual: 21,72% |  | 0.2172
cuota 1 y 2 del proyecto | 3887482.5
cuota 3 | 7774965
Egresos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |  | Antedecentes |  |  | Dashboard
Costos RRHH | 1548235.2941 | 1548235.2941 | 1548235.2941 | 1548235.2941 | 387058.8235 |  | Presupuesto | 35000000 |  | Inversion | -34000000
Equipos e infraestructura | 2449930 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |  | Costo del proyecto | 15549930 |  | Flujo 1 | 31391081.9118
Gastos generales e improvistos | 2428235.2941 | 428235.2941 | 428235.2941 | 428235.2941 | 107058.8235 |  | Prestamo a solicitar | 34000000 |  | Flujo 2 | 28594611.3235
Gastos comunes | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | Flujo 3 | 26352268.2353
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Cuotas | 14 |  | Flujo 4 | 20222442.6471
Total egresos | 6496400.5882 | 2796470.5882 | 6129825.5882 | 6129825.5882 | 4647472.6471 |  | Costo total crédito | 40000260 |  | Flujo 5 | 23349935
Ingresos | [6 empty] | Valor Cuota | 3333355 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 1 pago proyecto | 3887482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Interés | 0.2172 |  | TIR | 0.79844
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 3887482.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | VAN | 11513166.1547
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774965
Prestamo | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ingresos | 37887482.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo | 31391081.9118 | 28594611.3235 | 26352268.2353 | 20222442.6471 | 23349935