## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como usuario, necesito navegar por voz y recibir narración de contenido, para poder usar la tienda sin depender de mouse o teclado. | Accesibilidad Voz/TTS | 0 Progreso | Alta | Sprint 1 | Alta | Integrar APIs de TTS/STT y probar accesibilidad.
2 | Como usuario, necesito comparar productos y ver su compatibilidad, para tomar decisiones informadas. | Comparar productos | 0 Progreso | Media | Sprint 1 | Alta | Integrar funcionalidad en frontend y backend.
3 | Como desarrollador, necesito implementar la lógica de compatibilidad, para mostrar productos compatibles. | Lógica backend | 0 Progreso | Alta | Sprint 1 | Alta | Probar con diferentes combinaciones de productos.
4 | Como usuario, necesito filtros funcionales, para encontrar productos fácilmente. | Filtros búsqueda | 0 Progreso | Media | Sprint 2 | Alta | Optimizar rendimiento y usabilidad de filtros.
5 | Como encargado de tienda, necesito gestionar inventario en tiempo real, para mantener datos actualizados. | Gestión inventario | 0 Progreso | Media | Sprint 2 | Alta | Destacar cambios de stock automáticamente.
6 | Como usuario, necesito usar un carrito de compras persistente, para guardar productos antes de comprar. | Carrito compras | 0 Progreso | Media | Sprint 2 | Alta | Mejorar persistencia y UX del carrito.
7 | Como usuario, necesito recibir confirmación de compra, para asegurar que mi transacción fue exitosa. | Confirmación compra | 0 Progreso | Baja | Sprint 3 | Media | Usar email y notificaciones automáticas.
8 | Como encargado de chatbot, necesito entrenar respuestas frecuentes, para atender dudas comunes. | Respuestas IA | 0 Progreso | Alta | Sprint 3 | Alta | Entrenar IA con preguntas reales y base de datos.
9 | Como usuario, necesito buscar productos compatibles con mi hardware, para asegurar su funcionalidad. | Compatibilidad hardware | 0 Progreso | Alta | Sprint 1 | Media | Mantener base de datos actualizada.
10 | Como encargado de tienda, necesito integrar un sistema de pagos seguro, para habilitar transacciones confiables. | Pagos seguros | 0 Progreso | Alta | Sprint 3 | Alta | Cumplir con estandares internacionales establecidos
11 | Como usuario, necesito visualizar imágenes de productos, para confirmar su apariencia. | Imágenes productos | 0 Progreso | Baja | Sprint 1 | Alta | Mejora confianza del cliente.
12 | Como usuario con discapacidad visual, necesito opciones de personalización de accesibilidad, para ajustar voz, idioma y contraste. | Opciones accesibilidad | 0 Progreso | Alta | Sprint 3 | Media | Configuración de accesibilidad en perfil de usuario.
13
14

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.