## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Asignado | Estado | Parte 1 |  |  |  | Parte 2 | [10 empty] | Parte 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Planificación Inicial
Creacion del GitHub. | Grupal | Cerrado | bar: Parte 1 S1
Squad y responsabilidades | Grupal | Terminado | bar: Parte 1 S2
Actividades individuales - Grupales | Grupal | Terminado | bar: Parte 1 S3
Analisis del Caso. | Grupal | Terminado | bar: Parte 1 S3
Entrega de informe Fase1 - Presentacion. | Grupal | Terminado | bar: Parte 1 S4
Diseño y construccion
Story Mapping y Mapa Mental | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Actividades individuales - Grupales | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Mapa de Actores | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Visión del Proyecto + 4 pilares | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Épicas | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación) | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Impact Mapping | Grupal | En proceso | bar: Parte 1 S4
Construcción
Sprint 1 - Desarrollo estructura E-Commerce. | B. Vargas | En proceso | bar: Parte 1 S4 to Parte 2 S7
Sprint 1 - Estructura de pago. | Grupal | Sin avance | bar: Parte 2 S5 to Parte 2 S7
Sprint 1 - Desarrollo Front End. | F. Muñoz | Sin avance | bar: Parte 2 S6 to Parte 2 S8
Sprint 2 - Manejo de inventario | B. Bravo | Sin avance | bar: Parte 2 S6 to Parte 2 S8
Sprint 2 - Adaptación para navegación por voz. | Grupal | Sin avance | bar: Parte 2 S7 to Parte 2 S11
Sprint 3 - Creación de ChatBot | Grupal | Sin avance | bar: Parte 2 S9 to Parte 2 S13
Sprint 3 - Integración de ChatBot con navegación por voz. | Grupal | Sin avance | bar: Parte 2 S12 to Parte 2 S14
Sprint 3 - QA. | Grupal | Sin avance | bar: Parte 2 S14 to Parte 2 S15
Implementación y Cierre
Registro de impedimentos - Impediment log | Grupal | Sin avance | bar: Parte 3 S16
Release | Grupal | Sin avance | bar: Parte 3 S17
Review | Grupal | Sin avance | bar: Parte 3 S18
Retrospective | Grupal | Sin avance | bar: Parte 3 S18